包头轻工职业技术学院

科研项目立项及科研经费管理办法

第一章　总　则

第一条  为规范和加强我校科研项目申报及科研经费的管理，提高项目资金的使用效益和管理效益，根据我校实际，特制定本办法。

第二条  凡以学校名义申请的科研项目，需纳入学校年度科研管理计划，其经费纳入学校财务统一管理。

第三条  科研经费是指教师和科技人员承担国家、自治区和包头市科技、教育、人事等主管部门批准的纵向科研项目经费、校外企事业单位委托的横向科研项目经费。按其来源分为以下三类：

1．纵向经费：纵向科研经费是指政府财政拨款项目的科研经费，实行预算管理，执行国家相关经费管理办法，严格按照项目主管部门批复的预算范围和开支比例规范使的科研经费。

2．横向经费：横向科研经费实行合同管理，必须按照项目合同书中约定的经费使用用途、范围和开支标准，执行国家和学校相关办法，合理、规范使用科研经费。

指与企事业单位、社会团体签订合同，联合开展的科研项目所获得的企事业单位资助的科研项目经费。包括企事业单位委托的协作研究项目以及科技开发、技术服务等。

3．校内科研基金：校内科研基金是指学校为促进本校科研发展所设立项目投入的经费。

第二章　科研经费开支范围

第四条  科研经费的使用范围，仅限于项目研究工作直接需要的费用。主要开支范围包括：

1．科研业务费：计算、测试、分析费，调研费，图书资料购置费、业务资料的打印、复印费、印刷费，论文版面费，学术会议费、以及成果鉴定、验收等所发生的费用。

2．实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费，实验用动植物购置、种植、养殖费，标本、样品采集加工费和包装运输费等。

3．仪器设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用的仪器设备（价值在1000元以上）发生的费用。包括仪器设备的购置、运输、安装费，自制仪器设备的材料、配件和外协加工费。购置的仪器设备要纳入学校固定资产管理。

4．差旅费：在项目研究过程中开展科学实验、科学考察、业务调研、学术交流等发生的外埠差旅费。

5．管理费：是指科研与技术服务处从校外各立项科研项目经费中按5%提取的经费。

6．其他费用：合理用于科研活动的其它支出费用。

经费报销原则上按“项目任务计划书或合同”中经费使用计划报销。

第三章  校级科研项目立项种类、数量及标准

第五条 为提升我校科学研究水平，鼓励教师积极参与科研活动，特设立“包头轻工职业技术学院科研基金”。分为：

1.一般项目（副高级职称）15项，青年基金项目（中级职称及以下）25项。

项目类型分为（1）教学教改项目：1500元/项；（2）哲学社会科学项目：1500元/项；（3）自然科学项目：3000元/项。

2.校级项目每年12月组织立项申报，项目完成周期为2年。

第四章  自筹经费项目的资助标准

第六条  申请到国家级、省部级或自治区级、厅局市级自筹经费自然科学科研项目、哲学社会科学及教学教改科研项目，学校的资助标准为同级别一般项目经费额度的50%。特殊情况，由学术委员会主任会议一事一定。

注：第六条所述项目应为各级别项目的一级自筹经费项目，二级自筹经费项目或子项目不在资助范围内。

第五章  科研经费管理

第七条  学校科研与技术服务处与计划财务处共同对科研经费实行监督和管理，保障经费专款用于科研工作。科研与技术服务处负责科研项目管理和合同管理，配合学校计划财务处做好科研经费的管理工作。计划财务处负责科研经费的财务管理和会计核算，指导、审查项目负责人编制项目经费预算和决算，并按规定使用科研项目经费。

第八条  各级各类科研项目申报，必须首先报至科研与技术服务处，由科研与技术服务处初审后组织“科学技术委员会”委员进行评审，评审通过后，由科研与技术服务处统一上报相关政府科研主管部门。凡未通过科研与技术服务处申报而自行申报的项目，学校不予承认。科研项目批准立项且合同签订生效后，纳入学校统一管理，经费必须存入学校计划财务处银行账户；科研经费必须按项目核准，专款专用，年终结转，项目结束后决算核销。

第九条  科研经费的使用，应本着提高效率、简化手续、方便使用的原则，实行项目负责人负责制。项目负责人按规定使用经费，接受上级财政部门、教育主管部门、国家审计机关和资助单位的检查与监督。科研经费首次使用时，应将《立项通知书》、《计划任务书》或《合同书》复印件交计划财务处备案，方能办理正常的报销手续。

第十条  科研项目资金预算需要调剂的，在项目总预算不变的情况下，由项目主持人提出申请，调剂金额在15%以内的由科研处处长审批，调剂金额在30%以内的由科研处处长审核，分管院长审批。项目资金预算仅允许调整一次。

第十一条  自治区教育厅科研项目，由学校资助的经费，50﹪原则上须用于与本课题相关的调研和科研会议或与项目主持人所学专业相关的学术会议支出。包头市科技局科研项目，其学院配套资金5000元，原则上须用于与本课题相关的调研和科研会议或与项目主持人所学专业相关的学术会议支出。

第十二条 对不按科研项目计划使用科研经费，不按规定履行检查报告制度的项目主持人，科研与技术服务处有权暂停其使用科研经费。

第十三条 用科研经费购置的价格超过1000元的仪器设备所有权归学校，并须办理登记、入库手续，项目完成后交二级学院或主管部门管理，项目组成员可优先使用，学校根据需要有权进行调拨。

第十四条 项目执行期内，因项目工作需要发生成员变动，由项目负责人提出书面申请，经科研与技术服务处审核后生效。项目组成员的变更原则上只能申请一次。项目负责人退休或调走时，应先向科研与技术服务处办理科研物品移交手续，并妥善安排后续研究工作，同时报请科研与技术服务处批准备案。

第十五条 每年年终，科研与技术服务处与计划财务处对本年度未到期科研项目经费清理结账，对未使用完的经费，结转下一年度使用。

第六章  科研经费审批程序

第十六条 报销审批程序

1．凡因科研工作需要并符合有关规定的各项支出，由项目负责人按照《计划任务书》或《合同书》确定的经费预算自主支配使用。

2．经费报销时，需经办人和项目负责人签字，并明确注明支付经费的项目名称和用途。

3．科研与技术服务处登记，处长审批签字。

4．属于固定资产管理范围的事宜，应先经本单位固定资产管理人员登记、验收和签字后再到国有资产管理处办理固定资产登记手续。

5．计划财务处复核后办理相关手续。

第七章  项目申报、期中检查和结题管理办法

第十七条　科研项目申报

为使更多教师参与科研活动，本办法规定：

项目在研期间，主持人不能在同一政府或学校科技主管部门（如：包头科技局、教育厅科研处等）申报新的科研项目。

注：为公平起见，由于教授科研水平高，理应申报级别高、难度大的科研项目，如：教育部、科技厅、教育厅、包头科技局甚至国家级项目，以彰显教授应有的水平与风范,故自2015年度起，教授将不能作为主持人申报“校级项目”。

第十八条  期中检查和结题管理办法

凡未参加科研与技术服务处期中检查的项目或参加科研与技术服务处期中检查未能通过的项目，暂停其科研经费的使用，并停止其下一年新项目的申报。

凡到期无正当理由未按时结题或按时结题而未获得通过，且未获得项目立项单位延期批准的项目，予以撤项处理，被撤项目主持人，三年内不得申报此立项单位项目，未使用完的经费全部冻结并收回校财务处，用于下一年度校内科研项目支持（或由上级项目主管单位收回）；若该项目经费已经报销超出全部经费的50%，则超出50%的部分由项目主持人交回科研与技术服务处，由科研与技术服务处统一上交财务处，不主动上交的将由科研与技术服务处出具相关手续，经院领导批准，由人事处协调财务处从该主持人奖励性绩效工资中扣除。被撤项目等同未曾立项，在职称评定，聘岗时一律不予承认。

项目延期需满足以下条件：因公（因病）休假（外出）半年时间以上者可提出延期申请。

第十九条  项目结题标准

1、因科研项目研究而发表的论文，论文首页下方需要标注项目来源及编号，如果没有标注，不予承认。

国家级：完成合同规定的结项要求,同时须满足该项目主管单位提出的其他要求。

省部级：须完成3篇以上公开发表的论文。同时，须满足该项目主管单位提出的其他要求。

地、厅级项目：须完成2篇以上公开发表的论文。同时，须满足该项目主管单位提出的其他要求。

注：上述各级各类项目，若主管单位自己单独规定结题标准的，则按主管单位标准执行。

校级项目：须完成1篇以上公开发表的论文。同时，须满足该项目主管单位提出的其他要求。

2、制作类（如软件制作）、人才培养方案等相关科研项目，可以实物验收的形式结题。

原则上，项目结题提交的成果材料必须为原件，不接受录用通知。

第八章　附　则

第二十条  经费使用应符合国家法律法规，项目负责人要自觉配合各级审计部门加强监督审查，对科研经费使用的真实性、合法性和有效性承担经济与法律责任。

第二十一条  本办法由科研与技术服务处负责解释，自发布之日起实施。

本章程从即日起实施。

包头轻工职业技术学院

第四届学术委员会

二〇一九年三月